## Sheet1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
Project | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM) | HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM)
Issue Type | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug | Bug
Summary | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Security Level | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개) | Private(비공개)
Priority | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
From | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC | HMC
ESTRACK
Product Type | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW
Product Type_sub | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi | Navi
Test Method(M) | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test | 정치평가/LAB. Test
Problem Type(H) | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down | 시스템 다운/System Down
Problem Type(M) | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search | 검색/Search
Problem Type(M)_sub | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter | 초성검색/Initial Letter
Operation Type(H) | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface | 인터페이스/Interface
Operation Type(M) | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface | 차량인터페이스/Vehicle Interface
Operation Type(M)_sub | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1 | B+,ACC,IGN1
Due Date | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23
Component/s | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차 | 19년3차
OEM Platform | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE) | 고급형6세대-LGE (PRM6-LGE)
Affects Version/s | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13) | P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03), UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13)
Fix Version/s | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차 | 20년3차
Assignee | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환 | 임정환
Multi Assignee | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768 | 1081033, 10810735, 10896346, 10896347, 10896348, 10896434, 10896665, 1108968, 1117418, 1131084, 1137661, 1138606, 1158822, 1159501, 1164101, 1177753, 1190764, 1081768
Vehicle Code | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW | JW
Environment | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234 | Software Version: JK1.USA.0000.273.230105.011 Firmware Version: JK1.USA.1.230208.MICOM Navigation App Version: PRM6.NAM.GNS.230306.1303A54 (V14) Map Version: NAM.16.41.71.012.911.0 ---------------------------------------------------------- Hyundai USA Staging Server VIN: KMTGB4SC4LT313001 MDN: 6574760807 SPA App Version: 2.10.0.0 --------------------------------------------------- SPA ID: RG3EV_001@mailinator.com SPA PW: test1234 SPA PIN: 1234
Reproducibility | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always) | 항상발생(Always)
Description | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여 'Send' 버튼에 CCP 커서 이동 > 대기 3. 기대결과 (Expected result) : 스크롤했던 위치 유지되며 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 표시 유지될 것 4. 문제 현상 (Issue) : 지도 스크롤이 풀리며 자차 표시로 바뀜 + 해당 'Accident Report' 팝업 내 커서 사라짐. CCP Rotate 및 Tilt해도 CCP 커서 다시 표시 안 됨. (이슈 발생 시점: 20230306 14:52 PM ET) [로그: ] 5. 발생 빈도 (Reproducibility) : Once 6. 복구 방법 (Recovery method) : | 1. 조건 (Precondition) : Map Mode = Neon 2. 테스트 절차 (Procedure) : 경로 안내에 따라 주행 중 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Long Press 메뉴에서 Save 버튼 입력 > Back SK 입력 > 지도 스크롤 > 지도 Long Press > Report > 'Accident Report 팝업에서 CCP로 'Pothole' 선택 > CCP 우측으로 Tilt하여
Original Estimate | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs | sdfsdfs
Remaining Estimate | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf
attachments | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\ | C:\Users\HAEA_MI\Downloads\
Labels | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소 | 북미사무소
Additional Labels | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf
TeMS ID | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf
Baseline start date | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23
Baseline end date | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23 | 10/Mar/23
Progress | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf
Linked Issues | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf
Linked Issues_sub | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf
OEM 배포관리 NO | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf | sdfsdfsdfsdf
품질 분류 | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf | sdfsdfdsfdsf
Vehicle_Code_Std | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통 | _고6_공통
Epic Link
Region(Multi Select) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM) | 북미(NAM)
Epic/Theme | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf
Difficulty | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
HAE사양담당 | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf
사양설명회 | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf | sdfsdfsdf
사양변경이력 | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf | dsfdsfsdf
log | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ | ㅣㄴㅇㄹㄴㅇ러ㅣㅁ널ㅇ
attachment_files | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt | Feb13JXIssueList.txt
upload status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
issue_tag | [7 empty] | http:// | http:// | [5 empty] | http:// | http://

## project
HMC OEM 내비게이션 개발 협업 (HMCOEM)

## issue_type
Bug

## security_level
None
Private(비공개)
Public(공개)

## priority
Top
A
B
C

## from
HMC

## product_type
None | None
HW | None | Navi | Black Box
SW | None | Navi
DB | None | 해당없음/Not Applicable
SD | None | 해당없음/Not Applicable

## test_methodm
정치평가/LAB. Test
실차주행/Driving Test
로그주행/Driving Log Test
가상주행/Simulation Test
자동화평가
외부평가

## problem_typeh
시스템 다운/System Down
내비SW 다운/Navi SW Down
기능 미작동/Not Working
기능 오작동/Malfunction
시스템 지연/System Delayed
사용성(개선사항)/Usability
성능/Performance
문서오류/Incorrect Documentation
H/W(임시)
Excel Import
Auto Import

## problem_typem
None | None
검색/Search | None | 초성검색/Initial Letter | 완성어검색/Complete Language | 혼합어검색/Mixed Language | 성/시 검색/State or Provice | 업종명검색/POI Category | 키워드검색/Keyword | 동명칭검색/House Number | 이명명칭검색/Binomial Name | 전화번호검색/Phone Number | 주소검색/Address | 새주소검색/New Address | 도로명검색/Road Name | 중간어검색/Middle Letter | 테마검색/Theme | 상/하위POI검색/Subordinate POI | 멀티POI검색/Multi POI | 유가검색/Oil Price | 정렬/Alignment | 최근검색/Recent | 주변검색/Near Position | 등록지 검색/Bookmark | 지하철역검색/Subway | 좌표검색/Coordinate | AND검색(명칭+명칭, 지역+명칭)/Combination | 프리미엄우편번호검색/Postal Code | 교차로검색/Intersection | 아파트검색/Apartment | Emergency | 필기인식/Writing Recognition | 자동완성/Auto Complete | Presearch Count | Quick Speller | Freeway 입(Enterance)/출구(Exit) 검색
탐색/Route Calculation | None | 장거리 탐색/Long Distance | 중거리 탐색/Middle Distance | 단거리 탐색/Short Distance | 추천 탐색/Recommandation | 고속 탐색/Highway | 무료 탐색/Freeway | 거리 탐색/Distance | 교통 탐색/Traffic | 고속도로 최소화/Minimize Highway | Ferry 최소화/Minimize Ferry | 유료도로 최소화/Minimize Toll | 다중경로 탐색/Multi Road | 유고회피탐색/Avoid Accident | 재탐색/Re-route | 페리항로 탐색/Ferry | 시변제 링크 탐색/Link by Time Zone | 시변제 회전규제 탐색/Turn Restriction by Time Zone | 경로정보/Route Information | 경로관리/Manage Route | 경로편집/Edit Route | 우회경로탐색/Detour | 회피경로탐색/Avoiding | 고의이탈탐색/Intentional Escape Road | Private/Gated Road 탐색 | 다중 목적지 탐색/Multi Destination | 바이크전용 탐색/Only Motobike | D2D 탐색
안내/Route Guidance | None | 안전운행 안내 - 단속용/Safe Drive(Cracking Donw) | 안전운행 안내 - 주의구간용/Safe Drive(Warning) | 회전 안내(좌/우/좌측/우측)/Turn(Left,Right) | 회전 안내(로터리,P턴,비보호)/Turn(Rotary, etc) | 시설물 분기 안내(지하/고가)/Bifurcate Facility | 시설물 진입 안내(터널)/Enterance Facility | UCJ 안내 | HEG 안내 | 모식도(ILS, 분기모식도) 안내/Bifurcation View | 2D 확대도(교차로) 안내/2D Intersection Mode | 현재시간안내/Current Time | 도착시간안내/Arriving Time | NRG | 차로 안내/Lane Information | 톨게이트 요금 안내/Toll Fare | (도시)고속도로 IC/JC안내/Highware IC/JC | 고속도로 휴게소 안내/Highway Service Area | 고속도로 졸음쉼터 안내/Highway Rest Area | 목적지주변 안내/Near Destination | 고속모드/High Speed Mode | 경로스캔/Route Scan | 모의주행/Simulation | TBT안내/Turn by Turn | 경유지안내/Waypoint | 목적지도착안내/Arrival Destination | 국가/시도경계안내/Boarder Crossing | 속도계/Speed | 기타 안내/ETC. | 추천차선안내/Recommended Lane | 다국어/Multilingual | 급커브 안내/Curve | Tollbooth 안내 | Freeway 출구 안내하이패스 차선안내 | 알리고/테마 안내 | (분기후)합류안내
UI/UX | None | GUI 리소스 관련/Resource | GUI 리소스 표시 관련/Resource Shown | 사용성/Usability | 다국어/Multilingual | 환경설정/Setting | 조작계(리모콘)/Control | 기타/ETC.
Display | None | 주기/Text | 심볼/Symbol | 도로/Road | 배경/Polygon | 건물 - 고유건물/Distinct Building | 건물 - 패턴건물/Pattern Building | 경로선/Route Lane | 3D/2D 심볼/Symbol | Show POI(복수) | CTT | DEM | 기타/ETC.
맵매칭/Map Matching | None | GPS only | GPS + DR
음성인식/Voice Recognition | None | 완성어 명령/Complete Language | 주소 명령/Address | 외부 명령어(멀티미디어)/Extern
교통/Traffic Information | None | CTT | 요약맵/Summary Map | 유고/TMC | 뉴스/News | 카메라자동업데이트/Speed Camera Auto. Update | 유가정보/Oil Price | 날씨정보/Weather Information | POI | 관심구간(즐겨찾기)/Bookmark | 기타/ETC.
센터/Center | None | 로컬서치/Local Search | 경로탐색/Route Calculation | 추천관광지/Recommended Tourist Spot | 트레킹노트/Tracking Note | 상담원연결/Call Service | 그룹주행/Group Drive
DB | None | 도로-고속도로/도시고속/Highway | 도로-일반도로/General Road | 하이웨이데이터-휴게소,IC/JC/Higway IC/JC/Service Area | 하이웨이데이터-톨게이트요금/Toll Fare | 배경 - 도로/Polygon-Road | 배경 - 타운블럭/Polygon-Town Block | 배경 - 건물/Polygon-Building | 안전운행 안내 - 단속용/Safe Drive(Cracking Down) | 안전운행 안내 - 주의구간용/Safe Drive(Warning) | 레인정보/Lane Information | 등고선 - 2D맵/Coutour Line 2D | 건물 - 고유건물/Distinct Building | 건물 - 패턴건물/Pattern Building | 3D모델링 - 도로모델링/3D Road Modeling | 3D모델링 - 건물모델링/3D Building Modeling | 3D모델링 - 시설물모델링(교량/터널/지하/고가)/3D Facility Modeling | DEM | Virtual Map | Street Map | 모식도 | POI | 주기 | 전화번호 | (새)주소 | 기타 원도 | HDM 송출SW
내비SW전반/General Navi SW | None | DMB | MOVIE | MP3 | 기타(미러링크, AUX, TRIP, 블랙박스 등)
퀵가이드/Quick Guide | None | 해당없음/Not Applicable
H/W(임시) | None | H/W(임시)

## operation_typeh
인터페이스/Interface
해당없음/Not Applicable

## operation_typem
None | None
차량인터페이스/Vehicle Interface | None | B+,ACC,IGN1 | STREERING_KEY | AUTO_LIGHT | ILL+, ILL- | REVERSE | CAMERA_SW
Interrupt | None | AV | Smart Phone
조작계/CPP | None | CCP | RRU | HU | DIS | 휴대용리모콘

## component_s
,업데이트
00_Pri_1
00_pri_4
19년3차
19년3차_ISV
19년4차
19년4차_ISV
2022년11월양산
20년 7월
20년 9월

## oem_platform
표준형4세대-모비스 (STD4-MOBIS)
고급형2세대-LGE (PRM2-LGE)
경제형-LGE (ECN-LGE)
표준형5세대-LGE (STD5-LGE)
표준형5세대-모비스 (STD5-MOBIS)
DIS2-하만 (DIS2-HARMAN)
고급형5세대-LGE (PRM5-LGE)
표준형5W세대-모비스 (STD5WIDE-MOBIS)
표준형5W세대-LGE (STD5WIDE-LGE)
고급형6세대-LGE (PRM6-LGE)
ccIC-LGE (ccIC-LGE)
ccNC-모비스 (ccNC-MOBIS)
ccIC27-LGE(ccIC27-LGE)

## affects_version_s
P2/S4_RU-NA-23.04_230206.0[master](V05)
UNI_RU-OVS_23.1st_230309.0[rls/ovs-ru-23.1st](V14-3)
UNI_RU-KR_23.03_230309.0[prd/kr-ru-23.03](R13)
P2/S4/E5_RU-23년3월_230309.0[master](KR_2303_V03)
UNI_MP-SE-23.02_230309.0[rls/se-mp-23.02](V39)
UNI_FT-KR_FPT_230309.0[dev/kr-fpt](T05)
UNI_RU-KR_23.03_230308.0[prd/kr-ru-23.03](R12)
UNI_RU-OVS_23.1st_230308.0[rls/ovs-ru-23.1st](V14-2)
UNI_RU-ALL_Dev_230308.0[dev/all-ru-SP2303](E21-4)
UNI_VE-KR_22.11_230308.0[rls/kr-ve-22.11](V15)

## fix_version_s
20년2차
20년3차
20년4차
중복삭제
시스템이슈
방안논의중
차종전개용
사양삭제
HMC요청_북미20년2월업데이트
HMC요청_호주20년5월업데이트

## assignee
임정환
Automatic
북미/daniel.lee
해외내비업데이트팀/홍지희

## reproducibility
None
항상발생(Always)
간헐발생(Rarely)
1회발생(Once)

## vehicle_code_std
None
_ccIC27_공통
_ccIC_공통
_ccNC_공통
_고5_공통
_고6_공통
_표5_공통
_표5W_공통
AC3 (i10)
AC3PE (i10)
AEPE (아이오닉)
AI3 (i10)
AI3PE_23MY (i10)
AX1 (캐스퍼)
BC3 (i20)
BC3_N (i20)
BC3PE (i20)
BD_23MY (K3)
BDPE (K3)
BI3PE_23MY (i20)
BL7 (프라이드)
BL7r (프라이드)
BN7i_23MY (액센트)
BN7r (액센트)
CDPE (씨드)
CE (아이오닉6)
CKPE (스팅어)
CKPE_23MY (스팅어)
CN7 (아반떼)
CN7_23MY (아반떼)
CN7_N (아반떼)
CN7PE (아반떼)
CV (EV6)
DE_22MY (니로)
DEPBV (니로)
DL3_22MY (K5)
DL3PE (K5)
DN8_22MY (소나타)
DN8_23MY (소나타)
DN8FL (소나타)
EU_22MY (쏠라티)
FBPE (리오)
FE_21MY (넥쏘)
FE_24MY (넥쏘)
GL3 (K8)
GL3_23MY (K8)
GN7 (그랜져)
GZFL (그랜버드)
HIPE (G90)
HMPE2 (모하비)
HRPE (포터2)
HRPE_24MY (포터2)
IGPE (그랜져)
IGPE_22MY (그랜져)
IKFL (G70)
IKPE2 (G70)
JAPE2_23MY (모닝)
JAPE_22MY (모닝)
JK1 (GV70)
JK1 EV (GV70)
JK1_23MY (GV70)
JS_N (벨로스터)
JW (GV60)
JW_23MY (GV60)
JX1 (GV80)
JX1_22MY (GV80)
JX1_23MY (GV80)
JX1_24MY (GV80)
JX1FL (GV80)
KA4 (카니발)
KA4_22MY (카니발)
KA4_23MY (카니발)
KA4PE (카니발)
KY1_23MY (쏘넷)
KY_22MY (쏘넷)
LX2 (펠리세이드)
LX2PE (펠리세이드)
MQ4 (소렌토)
MQ4_22MY (소렌토)
MQ4PE_23MY (소렌토)
MV1 (EV9)
MX5 (싼타페)
NC (맥스크루즈)
NE1 (아이오닉5)
NE1_23MY (아이오닉5)
NE1_N (아이오닉5)
NE1PE (아이오닉5)
NQ5_22MY (스포티지)
NQ5_24MY (스포티지)
NX4 (투싼)
NX4_23MY (투싼)
NX4e (투싼)
NX4i_23MY (투싼)
NX4PE (투싼)
ON (텔루라이드)
ONPE_22MY (텔루라이드)
OSPE (코나)
OSPE_23MY (코나)
OSPE_N (코나)
OSPE_N_23MY (코나)
PDePE (i30)
PDePE2 (i30)
PDPE (i30)
PUPE (봉고3)
PUPE_24MY (봉고3)
QX_21MY (베뉴)
QX_23MY (베뉴)
QXi_22MY (베뉴)
QY (쏘넷)
QYPE_23MY (쏘넷)
RG3 (G80)
RG3_23MY (G80)
RG3_EV (eG80)
RG3_EV_23MY (eG80)
RG3FL (G80)
RJPE (K9)
RS2 (G90)
RS4 (G90)
RS4_23MY (G90)
SG2 (니로)
SK3 (쏘울)
SK3_23MY (쏘울)
SP2_22MY (셀토스)
SP2PE (셀토스)
SU2b (크레타)
SU2bSE (크레타)
SU2i (크레타)
SU2i_24MY (크레타)
SU2r (크레타)
SX2 (코나)
TAM20 (레이)
TAM22 (레이)
TAMPE2_24MY (레이)
TMPE (싼타페)
TMPE_23MY (싼타페)
UMPE (쏘렌토)
US4 (스타리아)
YBPE (스토닉)
YGPE (K7)
YPPE (카니발)

## regionmulti_select
None
국내(KOR)
북미(NAM)
유럽(EUR)
중동(MEA)
호주(AUS)
남미(SAM)
중국(CHN)
인도(IND)
일본(JPN)
동남아(SEA)

## difficulty
None
Top
A
B
C